## D.RUral
ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO- HUILA
RENDICIÓN DE CUENTAS - 2017
Plan de Desarrollo Municipal "Somos Pitalito territorio Ideal"
SECTOR PDM: DESARROLLO RURAL | EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y/O MATERIAL PROBATORIO
META PRODUCTO 1
Una Línea productiva definida y apoyada de manera asociativa. (Caña panelera)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
Se adelanto con la Secretaria de agricultura del Departamento, el levantamiento de linea base para los productores de panela del corregimiento de la Laguna. Creacion de la asociacio ASOPANELPI, con 26 productores asociados
FECHA DE REALIZACION DE LA ACTIVIDAD
Desde el 1 de junio de 2017 a la fecha.
RECURSOS INVERTIDOS
Apoyo con el equipo profesional y tecnico de la SDE
MEDICION COSTO BENEFICIO
Se genero una estructura asociativa que les permitira afrontar diversos retos, comercializacion grupal, presentacion y ejecucion de proyectos productivos comunitarios. (a la fecha se halla un proyecto presentado a la ADR)
% CUMPLIMIENTO DE LA META PRODUCTO
100%
META PRODUCTO 2
Realizar 1 campaña, para el fortalecimiento técnico-organizacional del sector agropecuario
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
Seminario Nacional sobre la produccion y retos en la comercializacion de aguacate Hass. Acompañamiento tecnico a ASAGUAPI.
FECHA DE REALIZACION DE LA ACTIVIDAD
28 y 29 de julio de 2017
RECURSOS INVERTIDOS
$3.500.000, ademas del apoyo tecnico profesional del equipo de la SDE
MEDICION COSTO BENEFICIO
180 productores de aguacate Hass, beneficiados con los talleres, acompañamiento y material de formacion para su mejoramiento tecnico.
% CUMPLIMIENTO DE LA META PRODUCTO
100%
META PRODUCTO 3
Realizar 2 alianzas con la Gobernación del Huila, para apalancar las líneas productivas definidas, durante el cuatrienio
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
En proceso de formalizacion y fondeados se encuentran dos alianzas: 1.- Alianza Productiva ASHULCAFE, 2.- Programa Mujer Rural (infihuila)
FECHA DE REALIZACION DE LA ACTIVIDAD
Desde Marzo de 2017 a la fecha.
RECURSOS INVERTIDOS
Alianza ASHULCAFE: $10.000.000.- Alianza mujer rural: $12.000.000
MEDICION COSTO BENEFICIO
Nuestra inversion apalancara dos proyectos de alto impacto social, pues beneficia a mas 180 familias caficultoras y mujeres emprendedoras rurales.
% CUMPLIMIENTO DE LA META PRODUCTO
100%
META PRODUCTO 4
Apoyar con asistencia técnica calificada por líneas productivas a 500 productores agropecuarios
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
Contratacion del equipo tecnico (5 profesionales y 4 tecnicos)
FECHA DE REALIZACION DE LA ACTIVIDAD
Acompañamiento a las cadenas productivas de nuestro Municipio, con asesoria tecnica.
RECURSOS INVERTIDOS
98000000
MEDICION COSTO BENEFICIO
Lineas productivas acompañadas y con asistencia tecnica permanente en vereda.
% CUMPLIMIENTO DE LA META PRODUCTO
100%
META PRODUCTO 5
Apoyar 2 proyectos de seguridad alimentaria durante el cuatrienio, dirigido a madres cabeza de familia y/o población vulnerable
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
Se acompaña el desarrollo del convenio No. 420 de 2016: FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA ALIMENTARIA, LA TRANSMISIÓN DE USOS Y COSTUMBRE DE LA COMUNIDAD INDIGENA YANAKONA INTILLAGTA, MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA", con el CRIHU
FECHA DE REALIZACION DE LA ACTIVIDAD
Enero - diciembre de 2017
RECURSOS INVERTIDOS
$90.365.292 , Recursos OCAD y el acompañamiento tecnico y profesional permanente de la SDE
MEDICION COSTO BENEFICIO
Mejorar la calidad de vida de los miembros de la Comunidad Indigena INTILLAGTA, a traves del acompañamiento de sus proyectos productivos en el marco del contrato suscrito con el CRIHU
% CUMPLIMIENTO DE LA META PRODUCTO
100%
META PRODUCTO 6
Apoyar Un (1) programa de agricultura urbana durante el cuatrienio. SENA- Alcaldía
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
En el marco del convenio No. 003 de 2017, suscrito con el SENA,se coordinan acciones de formacion y apoyo logistico de la SDE, para el apalancamiento de las unidades productivas rurales
FECHA DE REALIZACION DE LA ACTIVIDAD
Desde el 28 de julio hasta el 30 de diciembre
RECURSOS INVERTIDOS
$1.750.000, aportados en insumos para semillas, mallas. Minerales para biopreparados, necesarios para agricultura organica
MEDICION COSTO BENEFICIO
Mejorar la calidad de vida de las familias rurales adscritas a los procesos de formacion, garantizando la sanidad de los alimentos que se cosechen.
% CUMPLIMIENTO DE LA META PRODUCTO
100%
META PRODUCTO 7
Implementar un programa de capacitación y apoyo a productores agropecuarios (SENA- Alcaldía)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
En el marco del convenio No. 003 de 2017, suscrito con el SENA, se coordinan acciones de formacion y apoyo logistico de la SDE, para el apalancamiento de las unidades productivas rurales
FECHA DE REALIZACION DE LA ACTIVIDAD
Desde el 28 de julio hasta el 30 de diciembre
RECURSOS INVERTIDOS
Un apoyo aproximado de $1.650.000, en insumos para dos unidades de produccion del grupo en formacion. (concentrado para gallinas- Insumos varios para huerto basico)
MEDICION COSTO BENEFICIO
Mejorar la calidad de vida de las familias rurales adscritas a los procesos de formacion, garantizando la sanidad de los alimentos que se cosechen.
% CUMPLIMIENTO DE LA META PRODUCTO
100%
META PRODUCTO 9
Desarrollar 1 Proyecto agropecuario innovador (incluye mercado verde, biocomercio, entre otros)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
En el marco del convenio No. 003 de 2017, suscrito con el SENA, se coordinan acciones de formacion y apoyo logistico de la SDE, con el inicio de un proceso de formacion dirigido a emprendedores innvadores, perfilandolos para entrar al selecto grupo de los Negocios verdes e inclusivos
FECHA DE REALIZACION DE LA ACTIVIDAD
Desde el 28 de julio hasta el 30 de diciembre
RECURSOS INVERTIDOS
$2.400.000, aportados en insumos y materiales para el desarrollo del proceso de formacion.
MEDICION COSTO BENEFICIO
Perfilar las actitudes de innovacion de productores rurales, buscando vincularsen a los procesos de mercados diferenciales.
% CUMPLIMIENTO DE LA META PRODUCTO
100%
META PRODUCTO 10
Apoyar el proceso de certificación de 150 fincas cafeteras durante el cuatrienio, con sellos internacionales
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
En el marco del convenio No. 051 de 2017, "AUNAR ESFUERZOS PARA LA GENERACIÓN DE ESPACIOS LUDICO-EDUCATIVOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE FINCAS DE LOS GRUPOS ASOCIATÍVOS CAFETEROS DEL MUNICIPIO DE PITALITO", Suscrito con CADEFIHUILA, se apoyo el proceso de acreditar la certificacion internacional de 150 fincas cafeteras de Pitalito.
FECHA DE REALIZACION DE LA ACTIVIDAD
Desde junio hasta septiembre.
RECURSOS INVERTIDOS
$20.000.000, aportados en talleres, giras y materiales didacticos para el desarrollo del proceso de certificacion.
MEDICION COSTO BENEFICIO
Apoyo a mejorar las fincas cafetras de 150 productores, buscando vincularsen a los procesos de mercados especializados de cafe.
% CUMPLIMIENTO DE LA META PRODUCTO
100%
META PRODUCTO 11
Apoyar con un laboratorio, el mejoramiento continuo de la calidad del café producido en las organizaciones, garantizando la equidad en las negociaciones con los compradores.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
Adquirir un laboratorio de catacion de café, para dotar a una organización productora de café.
FECHA DE REALIZACION DE LA ACTIVIDAD
Se halla en proceso de adquisicion del equipo.
RECURSOS INVERTIDOS
$16.500.000, requeridos para la adquisicion del equipo de analisis del café.
MEDICION COSTO BENEFICIO
Mejorar la capacidad de negociacion del café de nuestros productores, procurando colocarlos en igualdad de condiciones en la comercializacion.
% CUMPLIMIENTO DE LA META PRODUCTO
100%
META PRODUCTO 12
Apoyar 50 jóvenes hijos de caficultores de bajos recursos asociados de las organizaciones cafeteras en capacitación en la Escuela Nacional de la Calidad del Café, Yamboró SENA, durante el cuatrienio
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
En el marco del convenio No. 003 de 2017, suscrito con el SENA, Apoyar a los jovenes cafeteros en su proceso de formacion, con elementos que permitan su mejoramiento continuo.
FECHA DE REALIZACION DE LA ACTIVIDAD
Desde el 28 de julio hasta el 30 de diciembre
RECURSOS INVERTIDOS
$3.000.000, aportados en insumos y materiales para el desarrollo del proceso de formacion.
MEDICION COSTO BENEFICIO
Empoderar a nuestros jovenes caficultores, con herramientas tecnologicas, que les permitan ser mas competitivos en el mercado del café.
% CUMPLIMIENTO DE LA META PRODUCTO
100%
META PRODUCTO 13
Acompañar y apoyar a dos organizaciones y sus asociados para el mejoramiento tanto de las infraestructuras de secado, beneficio y sanitaria del café, durante el cuatrienio.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
Se presentaron dos perfiles de proyectos a la ADR, para apoyar los mejoramientos de secado del café. (café salomon y Grupo Guacacallo)
FECHA DE REALIZACION DE LA ACTIVIDAD
Enero - diciembre de 2017
RECURSOS INVERTIDOS
Apoyo con el equipo profesional y tecnico de la SDE
MEDICION COSTO BENEFICIO
Generar en los productores a traves de sus organizaciones, la posibilidad junto con sus ideas de formular los perfiles de proyectos desde su perspectiva.
% CUMPLIMIENTO DE LA META PRODUCTO
100%
META PRODUCTO 14
Apoyar la participación en eventos de comercialización nacional e internacional de 10 productores de café, en el cuatrienio
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
Apoyo a diversas organizaciones para su presentacion en Expohuila, Exporurales y Propais.
FECHA DE REALIZACION DE LA ACTIVIDAD
Enero - diciembre de 2017
RECURSOS INVERTIDOS
$3.500.000, en apoyos de logistica e insumos.
MEDICION COSTO BENEFICIO
Permitir que nuestras organizaciones puedan reconocer mercados locales y nacionales, asi como adquirir destrezas comerciales en entornos externos.
% CUMPLIMIENTO DE LA META PRODUCTO
100%
META PRODUCTO 15
Apoyar la participación en eventos de comercialización nacional e internacional de 10 productores de café, en el cuatrienio
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
Apoyo a diversas organizaciones para su participación en la feria itinerante realizada en el corregimiento de Bruselas.
FECHA DE REALIZACION DE LA ACTIVIDAD
Enero - diciembre de 2017
RECURSOS INVERTIDOS
$3.500.000, en apoyos de logistica e insumos.
MEDICION COSTO BENEFICIO
Permitir que nuestras organizaciones puedan reconocer mercados locales y nacionales, asi como adquirir destrezas comerciales en entornos externos.
% CUMPLIMIENTO DE LA META PRODUCTO
100%
META PRODUCTO 16
Dar continuidad al programa de Formalización de la propiedad Rural.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
Se apoyó con información relacionada de los predios ubicados en el corregimietno de Bruselas, pertenecientes al programa Formalización de la propiedad rural en el Departamento del Huila, en cuanto a ubicación, uso de suelos, sana posesión.
FECHA DE REALIZACION DE LA ACTIVIDAD
Marzo
RECURSOS INVERTIDOS
MEDICION COSTO BENEFICIO
Dar continuidad al proceso de formalización de predios a más de 3,000 beneficiarios en el Municipio de Pitalito
% CUMPLIMIENTO DE LA META PRODUCTO
100%
META PRODUCTO 17
Realizar una alianza con la Gobernación del Huila, para apalancar las líneas productivas definidas durante el cuatrienio.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
Ante la OCAD Departamental se presentó un convenio para el mejoramiento de infrastructura de secado
FECHA DE REALIZACION DE LA ACTIVIDAD
Agosto
RECURSOS INVERTIDOS
CDP por $437,000,000 por Regalías
MEDICION COSTO BENEFICIO
A través de éste convenio se logra beneficiar a 200 familias de la zona rural del Municipio.
% CUMPLIMIENTO DE LA META PRODUCTO
100%