## Meta_Producto_6
ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO- HUILA
RENDICIÓN DE CUENTAS - 2017
Plan de Desarrollo municipal "Somos Pitalito Territorio Ideal"
SECTOR PDM: TRANSPORTE | EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y/O MATERIAL PROBATORIO
META PRODUCTO
Desarrollar 16 campañas pedagógicas en educación vial dirigidas a la población escolar durante el cuatrienio. 04 Campañas para el año 2017
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
Gracias a la División Operativa se ha logrado llegar a las diferentes Instituciones Educativas del municipio, en lo corrido del año se culminó las campañas en las Instituciones Educativas de Guacacallo, Chillurco, SENA, Humberto Muñoz, mediante el contrato de prestación de servicios N° 090 de 2017 se logro llegar con campañas de educacion vial a las siguientes Instituciones educativas: Winnipeg, Libertador, El Jardin, Antonio Nariño, Montessori, La Virginia, Las Americas, Nelson Carvajal, Victor Manuel Meneses, Central, Los Nogales, Victor Manuel Cortes, Agustin Losada, El Porvenir, Rodrigo Lara y Santiago F Losada.
FECHA DE REALIZACION DE LA ACTIVIDAD
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2017.
RECURSOS INVERTIDOS
20000000
MEDICIÓN COSTO BENEFICIO
se beneficia la población infantil y los jovenes del municipio
% CUMPLIMIENTO DE LA META PRODUCTO
100%

## Meta_Producto_7
ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO- HUILA
RENDICIÓN DE CUENTAS - 2017
Plan de Desarrollo municipal "Somos Pitalito Territorio Ideal"
SECTOR PDM: TRANSPORTE | EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y/O MATERIAL PROBATORIO
META PRODUCTO
Instalar 200 señales viales durante el cuatrienio. Para el año 2017 se tenia estipulado instalar 50,
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
El Instituto adelantó la subasta inversa presencial 002 de 2017, con la cual se adquieren e instalarán 173 señales verticales reglamentarias, preventivas e informativas; 16 metros de barrera o defensa metálica con sus captafaros, 300 estoperoles sin espigas instalados, 30 metros de resalto vial plástico y 1 juego de plantillas ZONA ESCOLAR. dentro de las 173 señales se adquirieron la siguientes: 8 - Señales SP-25 15 - Señales SP-47B 50 - Señales SR-01 10 - Señales SR-03 10 - Señales SR-04 4 - Señales SR-06 2 - Señales SR-08 2 - Señales SR-10 50 - Señales SR-28 2 - Señales SR-30 5 - Señales SR-31 10 - Señales SI-08 5 - Señales I-07A Con estos elementos se dio total cumplimiento a lo establecido en la meta.
FECHA DE REALIZACION DE LA ACTIVIDAD
Contrato ejecutado durante los meses de agosto, septiembre y octubre.
RECURSOS INVERTIDOS
51335410
MEDICION COSTO BENEFICIO
Con esta señalización estamos beneficiando directamente a todos los actores viales del municipio
% CUMPLIMIENTO DE LA META PRODUCTO
100%

## Meta_Producto_9
ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO- HUILA
RENDICIÓN DE CUENTAS - 2017
Plan de Desarrollo municipal "Somos Pitalito Territorio Ideal"
SECTOR PDM: TRANSPORTE | EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y/O MATERIAL PROBATORIO
META PRODUCTO
Adquirir 4 vehículos automotores para el área operativa de INTRAPITALITO, durante el cuatrienio. Para el año 2017 se tiene estupulado comprar 1 vehiculo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
El Instituto llevo a cabo la Subasta Inversa Presencial 001 de 2017, con el fin de adquirir cuatro (04) motocicletas, pues esta es una necesidad sentida del Área Operativa para el correcto cumplimiento de sus funciones; este proceso fue adjudicado a la empresa INCOLMOTOS YAMAHA, y las motocicletas fueron entregadas en agosto de 2017.
FECHA DE REALIZACION DE LA ACTIVIDAD
Julio y Agosto
RECURSOS INVERTIDOS
37169040
MEDICION COSTO BENEFICIO
permiten al Instituto ejercer con mayor eficiencia las funciones encabezadas por la división operativa, y atender oportunamente llamados de la comunidad en eventualidades como accidentes de tráfico o dificultades en la movilidad.
% CUMPLIMIENTO DE LA META PRODUCTO
100%