## 1 meta transporte
ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO- HUILA
RENDICIÓN DE CUENTAS - 2017
Plan de Desarrollo municipal "Somos Pitalito territorio Ideal"
SECTOR PDM: A.9. Transporte | EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y/O MATERIAL PROBATORIO
META PRODUCTO
Suministrar 1 dotación o alquiler de maquinaria pesada para la construcción, mantenimiento o adecuación de la malla vial en el cuatrienio
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
1).se realizo endeudamiento para compra de maquinaria pesada 2 motoniveladoras, 2 retrocargadores, 4 volquetas de 7 m3 2). Se realizo el alquiler de maquinaria pesada para apoyar el mantenimiento rutinario de la malla vial del municipio
FECHA DE REALIZACION DE LA ACTIVIDAD
1) se esta realiando el proceso de credito por 4.000.000,00 para compra de maquinaria pesada nueva 2)Se realizan las actividades de mantenimineto viales desde el 14 de febrero hasta el 12 de septiembre de 2017
RECURSOS INVERTIDOS
1) para compra de maquinaria pesada 4.000.000.000,00 2)alquiler de maquinaria 250.000.000,00
MEDICION COSTO BENEFICIO
poblacion urbana y veredal del municipio de pitalito
% CUMPLIMIENTO DE LA META PRODUCTO
100%

## 2 meta transporte
ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO- HUILA
RENDICIÓN DE CUENTAS - 2017
Plan de Desarrollo municipal "Somos Pitalito territorio Ideal"
SECTOR PDM: A.9. Transporte | EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y/O MATERIAL PROBATORIO
META PRODUCTO
Realizar 4 mantenimientos preventivos y correctivos a la maquinaria pesada del municipio durante el cuatrienio
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
mantenimientos preventivos y correctivos a la maquinaria pesada del municipio
FECHA DE REALIZACION DE LA ACTIVIDAD
octubre noviembre y diciembre del 2017
RECURSOS INVERTIDOS
250000000
MEDICION COSTO BENEFICIO
poblacion urbana y veredal del municipio de pitalito
% CUMPLIMIENTO DE LA META PRODUCTO
100%

## 3 meta transporte
ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO- HUILA
RENDICIÓN DE CUENTAS - 2017
Plan de Desarrollo municipal "Somos Pitalito territorio Ideal"
SECTOR PDM: A.9. Transporte | EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y/O MATERIAL PROBATORIO
META PRODUCTO
Elaborar 3 proyectos viales para la consecución de recursos durante el cuatrienio
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
1) proyecto pavimentación vía Pitalito yamboro 2) proyecto de pavimentación vía surcolombiana 3) proyecto pavimentación anillo vial interno
FECHA DE REALIZACION DE LA ACTIVIDAD
octubre noviembre y diciembre del 2017
RECURSOS INVERTIDOS
380500000
MEDICION COSTO BENEFICIO
poblacion urbana y veredal del municipio de pitalito
% CUMPLIMIENTO DE LA META PRODUCTO
100%

## 4 meta transporte
ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO- HUILA
RENDICIÓN DE CUENTAS - 2017
Plan de Desarrollo municipal "Somos Pitalito territorio Ideal"
SECTOR PDM: A.9. Transporte | EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y/O MATERIAL PROBATORIO
META PRODUCTO
Realizar mantenimiento al 35% de la red vial urbana del municipio de Pitalito cada año
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
COMUNA UNO 25,4 KM COMUNA DOS 27,5 KM COMUNA TRES 4,5 KM COMUNA CAUTRO 15,6 KM
FECHA DE REALIZACION DE LA ACTIVIDAD
durante todo el año
RECURSOS INVERTIDOS
300000000
MEDICION COSTO BENEFICIO
poblacion urbana
% CUMPLIMIENTO DE LA META PRODUCTO
100%

## 5 meta transporte
ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO- HUILA
RENDICIÓN DE CUENTAS - 2017
Plan de Desarrollo municipal "Somos Pitalito territorio Ideal"
SECTOR PDM: A.9. Transporte | EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y/O MATERIAL PROBATORIO
META PRODUCTO
Mantener el 25% de la red vial rural del municipio de Pitalito cada año
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
BRUSELAS 84,5 KM CHARGUAYACO 25,9 KM CHILLURCO 91,7 KM CRIOLLO 38,8 KM GUACACALLO 11,8 KM PALMARITO 10,7 KM REGUEROS 19, 6 KM
FECHA DE REALIZACION DE LA ACTIVIDAD
durante todo el año
RECURSOS INVERTIDOS
500000000
MEDICION COSTO BENEFICIO
poblacion rural
% CUMPLIMIENTO DE LA META PRODUCTO
100%

## 6 meta transporte
ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO- HUILA
RENDICIÓN DE CUENTAS - 2017
Plan de Desarrollo municipal "Somos Pitalito territorio Ideal"
SECTOR PDM: A.9. Transporte | EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y/O MATERIAL PROBATORIO
META PRODUCTO
Realizar 1 levantamiento georreferenciado de la malla vial del municipio de Pitalito durante el cuatrienio
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
INVENTARIO DE LAS VÍAS TERCEREARÍAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA.
FECHA DE REALIZACION DE LA ACTIVIDAD
agosto, septiembre y octubre del 2017 |  | COMUNA
RECURSOS INVERTIDOS
75000000
MEDICION COSTO BENEFICIO
poblacion rural
% CUMPLIMIENTO DE LA META PRODUCTO
100%

## 7 meta transporte
ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO- HUILA
RENDICIÓN DE CUENTAS - 2017
Plan de Desarrollo municipal "Somos Pitalito territorio Ideal"
SECTOR PDM: A.9. Transporte | EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y/O MATERIAL PROBATORIO
META PRODUCTO
Pavimentar 300 cuadras en concreto rígido, flexible o pavimento de última tecnología en el municipio, durante el cuatrienio ( 70 cuadras durante el año)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
Se encuentra contratado 26 cuadras vías urbanas CONTRATO No 263 DE 2017 se encuentra en liquidacion 7 cuadras contrato 188 de 2016 Se contrató construcción plazoleta aeropuerto equivalente a 10 cuadras se contrato 2 cuadras barrio el jardin contrato 366 de 2017 se encuentra en estudios previos la paviemtacion de 13 cuadras vias urbanas pavimentacion via yamboro 70 cuadras
FECHA DE REALIZACION DE LA ACTIVIDAD
durante el año 2017
RECURSOS INVERTIDOS
22400000000
MEDICION COSTO BENEFICIO
poblacion rural
% CUMPLIMIENTO DE LA META PRODUCTO
100%

## 8 meta transporte
ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO- HUILA
RENDICIÓN DE CUENTAS - 2017
Plan de Desarrollo municipal "Somos Pitalito territorio Ideal"
SECTOR PDM: A.9. Transporte | EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y/O MATERIAL PROBATORIO
META PRODUCTO
Rehabilitar 15.000 M2 de pavimento en el municipio, durante el cuatrienio ( 3750 m2 durante el año)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
REHABILITACION Y PARCHEO DE LA MALLA VIAL PAVIMENTADA DEL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA
FECHA DE REALIZACION DE LA ACTIVIDAD
segundo semestre del año
RECURSOS INVERTIDOS
$369’999.785,48
MEDICION COSTO BENEFICIO
poblacion urbana
% CUMPLIMIENTO DE LA META PRODUCTO
100%

## 9 meta transporte
ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO- HUILA
RENDICIÓN DE CUENTAS - 2017
Plan de Desarrollo municipal "Somos Pitalito territorio Ideal"
SECTOR PDM: A.9. Transporte | EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y/O MATERIAL PROBATORIO
META PRODUCTO
Realizar apoyo institucionalmente para la apertura de 3 km de vías, durante el cuatrienio
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
se realizo la apertura de 10 km en el correguimiento de la alguna
FECHA DE REALIZACION DE LA ACTIVIDAD
durante el año 2017
RECURSOS INVERTIDOS
200000000
MEDICION COSTO BENEFICIO
poblacion rural
% CUMPLIMIENTO DE LA META PRODUCTO
100%

## 10 meta transporte
ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO- HUILA
RENDICIÓN DE CUENTAS - 2017
Plan de Desarrollo municipal "Somos Pitalito territorio Ideal"
SECTOR PDM: A.9. Transporte | EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y/O MATERIAL PROBATORIO
META PRODUCTO
Realizar la gestion para la construcción y/o ampliación de cinco puentes
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
ya se adjudico contrato para estudios y diseños de proyectos Puente barrio el libertador y Puente Calle novena vía Cálamo
FECHA DE REALIZACION DE LA ACTIVIDAD
durante el año 2017
RECURSOS INVERTIDOS
380500000
MEDICION COSTO BENEFICIO
poblacion rural
% CUMPLIMIENTO DE LA META PRODUCTO
100%

## 12 meta transporte
ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO- HUILA
RENDICIÓN DE CUENTAS - 2017
Plan de Desarrollo municipal "Somos Pitalito territorio Ideal"
SECTOR PDM: A.9. Transporte | EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y/O MATERIAL PROBATORIO
META PRODUCTO
Construir 100 obras de arte en los corredores viales municipales, durante el cuatrienio
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
se encuentra en proceso de contratacion el valor de 85,000,000 para la compra de tuberia procesop SIP 022 DE 2017
FECHA DE REALIZACION DE LA ACTIVIDAD
durante el año 2017
RECURSOS INVERTIDOS
85000000
MEDICION COSTO BENEFICIO
poblacion rural
% CUMPLIMIENTO DE LA META PRODUCTO
50%

## 13 meta transporte
ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO- HUILA
RENDICIÓN DE CUENTAS - 2017
Plan de Desarrollo municipal "Somos Pitalito territorio Ideal"
SECTOR PDM: A.9. Transporte | EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y/O MATERIAL PROBATORIO
META PRODUCTO
Integrar la comunidad en 5 proyectos de obras viales durante el cuatrienio
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
Se encuentra contratado 26 cuadras vías urbanas CONTRATO No 263 DE 2017 se encuentra en liquidacion 7 cuadras contrato 188 de 2016 Se contrató construcción plazoleta aeropuerto equivalente a 10 cuadras se contrato 2 cuadras barrio el jardin contrato 366 de 2017 se encuentra en estudios previos la paviemtacion de 13 cuadras vias urbanas
FECHA DE REALIZACION DE LA ACTIVIDAD
durante el año 2017
RECURSOS INVERTIDOS
MEDICION COSTO BENEFICIO
poblacion rural
% CUMPLIMIENTO DE LA META PRODUCTO
100%